旬阳市卫生健康事业发展“十四五”规划

“十四五”时期是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，是我市把握新时代、新形势、新思维，融入新战略、对接新举措、赢得新优势，推进卫生健康事业高质量发展的关键时期。为切实践行“以人民为中心”的发展理念，补短板，强弱项，扬优势，提质量，加快我市卫生健康事业改革与发展，提高卫生健康事业发展水平和人民群众健康素质，根据国家、陕西省和安康市关于卫生健康事业发展的相关规划及《旬阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划》精神，特制定本规划。

# 一、“十三五”工作总结

# （一）主要成就

“十三五”以来，全县卫生健康系统以健康扶贫为统揽，以保障人民健康实现人民日益增长的美好生活需要为目标，以“小病不出镇、大病不出县”为抓手，让人民群众“看得起病、看得好病、身心健康少得病”，全力推动医政、医改、公卫等工作，努力为全县人民提供更加优质、高效、便捷的医疗卫生服务，实现了卫生健康事业的全面进步，“十三五”规划目标基本实现。

# 1.人民群众健康水平持续提升

“十三五”期间，全县人民群众的健康水平得到了进一步提升，2020年人均期望生命提升至76.17岁，婴儿死亡率下降到1.48‰，5岁以下儿童死亡率下降到2.59‰,居民健康素养水平、维护和促进自身健康的意识和能力显著提升。

# 2.医疗卫生资源总量显著增加

一是医疗服务体系建设持续推进。加快推进县人民医院改扩建项目，全力推市县中医院迁建项目，县妇幼保健院完成迁建并投入使用；桐木、仁河口镇卫生院综合楼项目全面建成并投入使用，完成红军镇卫生院迁建工作；全县309个村(社区)实现了标准化村卫生室服务全覆盖。

二是医疗卫生资源稳步增长。2020年每千常住人口医疗卫生机构床位数达到5.2张，每千常住人口执业（助理）医师数、注册护士数分别为2.2人、3.1人，每万常住人口全科医生数提升至2.2人，均较2015年水平有所提升。

三是医疗人才引进培养力度不断加大。“十三五”期间，县镇医疗卫生单位共引进专业人才422人，通过实施“百千万”人才培训培养工程培养学科带头人54人次、技术骨干689人次、一般人才6632人次，通过“华医网”“医线通”学习平台实现村医培训全覆盖，初、中级医学专技人员参加医学继续教育培训实现全覆盖。

# 3.医疗卫生服务能力稳步提升

一是县域内医疗服务能力稳步提升。强化重点专科建设，重点加强急救、麻醉、精神、中医特色等薄弱学科建设，补齐短板。县人民医院达到全国500强县级综合医院能力提升推荐标准；县中医院入选国家西北区域中医针灸治疗中心网络成员单位；县妇幼保健院完成与计划生育服务站合并改革，综合楼投入使用，综合服务能力大幅提升，荣获“国家妇幼健康优质服务示范县”称号；实施县镇医疗机构紧密性医联体和县级医院对口支援乡镇卫生院工作，蜀河、双河、铜钱关镇中心卫生院达到“优质服务基层行”活动推荐标准，其他各卫生院对照评价标准，针对薄弱环节进行全面整改提升；标准化村卫生室建设全面到位，实现了309个行政村（社区）标准化村卫生室服务全覆盖。县域医疗服务能力得到进一步提升，2020年市域内就诊率为94.66%。

二是中医药服务能力持续提升。县中医院建成了规范化康复中心，县级公立医院均设置了中医科，21个镇（中心）卫生院均设置了相对独立的中医药综合服务区，10家中医特色专科个体诊所在慢性病治疗、康复医疗方面发挥积极作用，80%以上的村卫生室能通过中医或中西医结合方式为群众提供服务。

三是扎实开展“平安医院”建设。成功创建县级“平安医院”21家，市级“平安医院”15家，不断加强医疗服务和质量安全管理以改善医患关系，多措并举加强完善医疗机构治安防控体系建设，创造安全有序的诊疗环境，有效维护全县社会稳定大局。

# 4.医药卫生体制改革不断深化

一是大力发展多种形式的医联体。以县二级医院为枢纽，分别向上加入13个技术协作型医联体，跨区域加入或组建专科联盟11个，向下与21个镇（中心）卫生院和所属村卫生室组建县镇村紧密型医联体，大力发展远程医疗协作网，完善医联体内部转诊服务和利益分配机制，全县整体医疗服务水平大幅提升。

二是实施县域医疗服务共同体建设试点。积极落实全省医改现场会精神，认真开展医共体建设调研，结合实际，选择两所卫生院与县公立医院探索医共体试点改革，及时总结经验，提炼工作成效。

三是推进公立医院编制备案制和薪酬制度改革。制定出台《旬阳县县级公立医院编制人事制度改革工作实施方案（试行）》《旬阳县县级公立医院薪酬制度改革试点工作实施方案（试行）》及相关配套政策，有力推进编制人事备案制和薪酬制度改革，医疗卫生服务改革核心问题有效破解。

四是深化药品供应保障改革。全面推行药品耗材网上采购和“两票制”，县镇医疗机构药品网采率95%，基本药物配备使用率分别达51%、72.8%。

# 5.公共卫生服务能力逐步强化

一是“健康旬阳”建设深入推进。将健康融入所有政策，深入推进“健康旬阳”建设，积极营造健康环境，优化健康服务，构建健康社会，培育健康人群，扎实推进健康细胞示范建设，累计创建健康企业4个、健康医院9个、健康学校25个、健康机关13个、健康村庄23个、健康社区13个、健康家庭3159个，健康氛围日益浓厚，人民健康水平不断提高。实行“健康教育+X”模式，深入开展健康知识普及行动和健康促进行动，大力开展慢性病防治全民教育，推进全民健身与全民健康的深度融合。利用新媒体拓展健康教育传播途径，做精“健康旬阳”栏目，扩大宣传覆盖面，不断提高居民健康素养水平。

二是疾病防控体系和能力进一步提升。以开展疾病预防控制“八大行动”为契机，全面抓好基本公共卫生体系建设，建立县级公卫机构分片指导、镇级将每个公卫专干安排到家庭医生责任医师团队中，为群众提供疾病防控指导和咨询服务机制，形成既抓分管项目，也抓片区工作的高效格局。全面取消村级接种点，落实镇级集中接种的服务模式，数字化、智能化接种门诊全面启用，年接种免疫规划疫苗近10万针次，新冠疫苗接种有序推进，免疫规划疫苗接种率达99.97%，无接种不良反应发生。落实“大健康”理念，围绕疾病防控、基本公卫疾控项目、健康扶贫等工作开展了一系列抓落实举措。全面落实“专病专防”策略，期间无甲类传染病发生暴发与流行，传染病报告率和及时处置率达100％；建立居民健康档案42万余份，高血压、糖尿病、严重精神病等慢病患者规范化管理率达80％以上；健康教育形式多样，创新有声疾控、公交站牌宣传形式；智慧疾控投入使用，疫苗冷链安全得到进一步加强；医防协作基本形成，预防医学会正式成立；率先启动基层食品安全示范创建工作，并在全省交流；省级结核病示范县通过验收，管治分离成效明显。各项工作指标全面完成，疾控工作质量稳步提升。荣获全省结核病防治先进集体、陕西省抗击新冠肺炎疫情先进集体等荣誉。

三是妇幼健康服务能力稳步提升。大力开展妇幼健康基层行暨质量提升专项行动，深入基层开展宣讲、走访、联建活动，真正落实好村报告、镇建档、县服务的三级管理模式，确保服务对象不漏一人。加快妇幼健康信息化进程，启动妇幼云平台和危重孕产妇救治转诊系统建设，通过云上服务实现孕产妇和儿童在线监管，不断提高系统管理质量，降低两个死亡率。推进危重孕产妇和新生儿救治中心建设，巩固完善三级网络建设，实现县镇村转接诊无缝对接，高危孕产妇和儿童管理率100%，孕产妇早孕建册率98.70%，住院分娩率100%，产后访视率98.85%；新生儿访视率99.52%，0-6岁儿童健康管理率96.99%；妇女宫颈癌筛查稳步推进，“十三五”期间累计为7.3万妇女进行了筛查。危重孕产妇救治中心设在县人民医院，2020年救治危重孕产妇78例，通过危重孕产妇网络转诊平台向上级医院转诊危重孕产妇5例，危重新生儿救治中心收治新生儿共计41例，向上级医院转送15例。新生儿救治中心开展演练10次，危重孕产妇救治中心开展演练20次。2020年全市婚前医学检查率达90.03%，孕前优生健康检查5666人，任务全部完成。出生缺陷防控网络健全，产前筛查率达92.2%，新生儿疾病筛查率达95.17%，《母子保健手册》发放率达100%。

四是公共卫生应急能力进一步提升。建立完善各项卫生应急预案和应急处置技术方案，保障应急物资储备。面对新冠肺炎疫情，卫健系统勇挑重担、主动作为、科学防控，动员一切可以动员的力量，采取一切可以采取的措施，全面落实“早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗”五早策略，打好“控、防、救、治”组合拳，40天实现全县“7例确诊病例全部治愈、疑似病例和密切接触人员全部清零”。常态化疫情防控以来，坚持“人物同防”，建成4个核酸检测实验室和24个发热门诊（诊室），排查境外及国内中高风险地区来人2.1万人次，疫情防控取得重大阶段性成效，应对突发重大公共卫生事件能力显著提升。

6.卫生健康执法力度得到加强

一是全面落实行政执法“三项制度”。公布权责清单，公开卫生行政处罚、卫生行政许可信息，完成重大行政执法法制审核26例。

二是行政决策法治化不断推进。实行重大行政决策合法性审查机制和集体讨论决定制度，严格执行省、市关于推动简政放权、取消和下放行政审批事项的落实工作，行政许可事项全部进驻政务大厅。

三是全面完成“双随机、一公开”监管。建立了市场监管对象和执法人员双随机名录，对322家企业进行了检查。

四是不断加大综合监督执法力度。积极推进秦岭生态环境保护区公共场所卫生整治，规范医疗服务市场秩序，13家公共场所卫生整治规范及时，29个医疗废物中转站建设到位，医疗废水处置设施建设规范，423家卫生室和个体诊所全部安装了小型医疗废水自动处理设施，实现了医疗废水规范处置，达标排放。

五是饮用水、食源性疾病监督监测落实到位。共监督检查供水单位215户次，实验室水质监测748份，合格率100%。全县363个监测点共收集报告食源性疾病病例信息5060例，发现阳性菌株42份，诺如病毒5份，超额完成任务。

六是扎实开展基层卫生机构食品安全示范县创建。“五强五零”卫生机构食品安全示范创建模式多次被省卫健委推荐在全国食品安全与营养健康交流培训会上作经验交流发言。

7.健康脱贫攻坚战圆满收官

一是持续推进健康扶贫工作深入开展。“十三五”以来，全县卫健系统以健康扶贫为统揽，紧紧围绕“控制因病致贫增量、减少因病致贫存量”目标，聚焦夯实基层基础、精准分类救治、预防教育先行“三大任务”，以“三个一批”、“四重保障”、强基层巩固网底、分类救治促脱贫、疾病防控保健康为抓手，探索形成了精准识别、精准施策、精准帮扶、精准施治的健康扶贫工作模式，得到原省委毛万春副书记的批示、省卫生计生委发文推广和中央电视台《新闻联播》等多家媒体的深度报道。2015年以来,全县因病致贫人口7620户25457人实现了稳定脱贫。

二是阵地建设达标，实现有地方看病。不断加强县域医疗机构能力建设，已基本建成具备诊治常见病、多发病、部分危重病且服务能力较强的县、镇、村医疗服务网络。五年来，共建标准化村卫生室294个，其中新建90个、改造提升204个、相邻村合建7个、镇卫生院代管医疗卫生服务行政村5个，实现村级卫生健康服务全覆盖。

三是人才队伍不断健全，实现有医生看病。通过多途径补充招录、多形式培训培养等措施，全县医技人员队伍不断壮大，实现县级医疗机构每个临床科室至少有一名合格执业医师，镇（中心）卫生院至少有一名合格的执业(助理)医师，每村至少有一名合格的乡村医生。

四是政策全面落实，实现“有制度保障”看病。严格执行健康扶贫政策，贫困人口参合参保率达100%，并按标准对贫困人口参合予以资助；将贫困人口住院合规费用报销比例提高到80%；集中组织开展疑似慢病筛查；开通“一站式”结算窗口，对贫困人口住院实行“先诊疗、后付费”。

五是大病专项救治全面到位。充分发挥与唐都医院对口帮扶作用，在县人民医院设立大病救治工作站，对30种大病患者开展专项救治，定点医院跟踪服务。累计救治大病患者1748例，救治率达100%。

六是慢病签约服务规范实施。抽调县、镇、村医务人员组建335个“健康扶贫天使小分队”开展签约服务。创新实施“4+6+1+26”慢病签约服务模式，全市建档立卡贫困人口中患4种重点慢病、6种多发性慢病、1种地方病和26种门诊特殊慢病患者22668人全部纳入签约服务管理，实现贫困患者慢病签约服务“应签尽签”。

8.计划生育服务加快转型

一是加强出生人口动态监测。坚持计生统计例会、信息共享等制度，落实信息比对应用。开展出生实名录入，落实终止妊娠审批，实行多孩再生育审批。“十三五”期间，全县计生年度出生人口分别为4786人、4984人、3974人、3628人、2979人，死亡人口分别为2639人、2741人、2817人、2729人、2899人，人口出生率和自然增长率从2017年的最高位11.55‰和5.18‰下降至6.58‰和0.18‰，出生统计误差率均控制在3%以内，政策外多孩率均在0.7%以内。

二是构建生育友好型社会。不断完善有利于全面两孩政策落实的配套措施,开辟高危孕产妇和新生儿救治（转诊）绿色通道，组建专家医师团队，全面实施二胎咨询和高危孕产妇管理工作。

三是推进计生服务管理改革。坚持“让数据多跑路、让群众少跑路，方便群众办证办事”的原则，积极推广“十证合一”婚育服务新模式，下发扫码立牌50个，受理各类计生证件4483件，服务群众6000余人。

四是计生家庭扶助资金足额发放。全面落实中省市各项计生奖励扶助优惠政策，对3454户计生贫困家庭给予了产业扶持，年依法兑付计生惠民政策资金达到1500余万元，存量计生家庭权益得到充分保障。

9.爱国卫生工作成效明显

深入推进“三级联创”工作模式，顺利通过国家卫生县城复审，白柳镇创建国家级卫生镇顺利通过省级评估验收。扎实开展爱国卫生月活动，深入开展农村环境卫生整洁行动，共举办环境卫生健康咨询活动50余次，接受现场咨询近3000余人次，举办环境卫生知识讲座80余次，受众1万余人次，开展大型讲座10余次，受众2000余人，共发放各类宣传资料20余种9万余份，更换宣传栏1200期次。

10.医养结合探索推进

全面落实老年人医疗服务优待政策，医疗机构开通老年人就医绿色通道，持续推进国家级医养结合试点工作，积极探索老年人医疗康复养老的新途径，以慰问、座谈、表演文艺节目、给老年人健康体检等形式，强化宣传引导,开展健康教育，聚力构建“敬老爱老助老”浓厚氛围。进一步完善高龄生活补贴申报、审核、公示、发放制度，保障高龄老人生活保健补贴按季度有序发放。在“敬老文明号”四级联创活动中，双河区域敬老院荣获“全国敬老文明号”、旬阳市人民医院荣获“省级敬老文明号”称号，市妇幼保健院杨荣丽总护士长荣获“敬老爱老助老全国模范人物”称号，神河中心卫生院被命名为市级医养结合示范点。

11.信息化建设明显提速

区域医疗卫生信息平台平稳运行，覆盖镇（中心）卫生院和村卫生室的区域医疗信息系统通过省专家组验收，系统平稳运行。区域远程医疗信息平台覆盖21家镇卫生院，远程会诊达到省市远程会诊分级诊疗的要求。远程视频会议系统及多功能会议室正式投入运营，将“远程视频会议主会场、应急指挥中心、远程及普通教育培训会议室”进行资源整合建设，对县镇公立医疗机构实现全覆盖。居民健康卡用卡环境改造前期工作顺利推进，县人民医院、县中医院居民健康卡用卡环境改造前期工作已完成预期目标任务。

12.医德医风建设持续加强

全面落实中央八项规定，彻底解决思想观念、精神状态、医德医风、工作作风等方面存在的突出问题，完善整改措施，持续加强行风建设，着力改善患者就医感受。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程。强化反腐倡廉建设，积极开展“利用名贵特产、特殊资源谋取私利问题”“打折扣、搞变通、落不实问题”“漠视侵害群众利益问题”“元旦春节期间深化违规收送礼金问题”等专项整治，坚决遏制医药购销中的不正之风和收受“红包”行为，系统医德医风明显好转，卫生健康系统行风评议受到县委、县政府高度评价，患者对医院满意度和社会对卫生工作满意度不断提升。

（二）存在的主要问题

一是全县卫生专业技术人员总量不足，高精尖人才匮乏。按照《二〇一九年陕西省卫生健康事业发展统计公报》要求，全省平均每千人口床位6.86张，平均每千人口卫生技术人员9.13 人，平均每千人口执业（助理）医师2.8人，平均每千人口注册护士3.88 人。我市平均每千人口拥有床位5.2张，平均每千人口卫生技术人员 6.2 人，平均每千人口执业（助理）医师2.2人，平均每千人口注册护士 3.1人，与省平均数还有一定差距。现有专业技术人员数与配置标准和现实工作需求仍有差距，卫生人才短缺、高精尖人力资源匮乏，已成为制约卫生健康事业发展的主要因素。

二是卫生健康事业发展还不平衡，城乡之间、镇与镇之间的发展还不协调，服务能力还需加强。优质医疗资源主要集中于城区，基层卫生技术人员技能水平还有很大提升空间，服务能力相对薄弱，城乡医疗资源和医疗水平差距明显；镇与镇之间发展还不协调，医疗保健和公共卫生服务质量还需提高，公众对公共卫生服务项目的获得感不强烈，一般镇卫生院与中心卫生院发展仍有差距，保障人民群众不断增加的就医需求和均等化医疗卫生服务基础工作还需加强。

三是应对突发公共卫生事件能力还需提升，基础设施建设还需加强。卫生应急经费和物资储备不足，突发公共卫生事件应对工作协调机制需进一步完善。基层应急队伍有待进一步充实，专业技术人员缺乏科学、系统、有效的培训，基层应急处置水平有待进一步提高。社会公众危机意识不强，应对突发事件的常识不足，缺乏自我防护意识和自救互救能力。医疗卫生机构基础设施建设还需加强，市级医疗卫生机构受地域限制，基础设施建设相对薄弱，发展空间受限，部分镇卫生院业务用房面积不足，村卫生室公有化率低，持续发展后劲不足，规范化的传染病区还未建成，应对突发公共卫生事件防治能力明显不足。

四是医药卫生体制改革需进一步深化。医共体建设步伐还需加快，分级诊疗制度的内涵落实还不够，现代医院管理制度尚未建立，市公立医院编制人事与薪酬制度改革需大力推进；药品供应保障改革需进一步强化。

五是医疗卫生信息化建设有待提升。互联网+医疗健康发展规划滞后，信息化建设资金投入不足，医疗卫生信息化建设不能满足居民健康信息、重大公共卫生信息、卫生管理信息资源共享及卫生监督执法的需要。区域医疗卫生信息平台和市直医疗单位信息系统的等级保护工作需进一步落实，全市区域医疗信息系统数据的应用分析亟待加强。

六是政府投入仍显不足。由于财政收入和经济实力不足，市财政对卫生整体投入仍显不足。财政投入增长点主要体现在贫困人口参保补助经费、基本公共卫生、医疗卫生机构综合补偿等重大政策硬性要求方面，对于各级各类医疗机构的工作经费、大型设备购置经费、房屋等基础设施建设经费仍然投入不足。医疗服务中经济导向行为依然存在，公立医疗机构公益性内涵建设不够，不利于卫生事业健康发展。尤其是新医改医疗机构实行基本药物零差价和取消耗材加成后，如何保运转、保发展、保稳定，以及有效解决基础设施建设、设备购置资金等问题，需要引起高度重视，采取措施予以解决。

二、“十四五”时期面临机遇与挑战

（一）面临机遇

1.党中央系列政策为卫生健康事业发展指明了新方向

党的十九大报告中明确提出实施“健康中国”战略，要全面建立中国特色基本医疗卫生制度、医疗保障制度和优质高效的医疗卫生服务体系，推动以“疾病”为中心转向以“健康”为中心。中共中央、国务院《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》明确提出“健全国家公共卫生应急管理体系”，习近平总书记明确指出改革疾病预防控制体系，健全重大疫情救治体系，并专门提到完善相关机制，加快补齐治理体系的短板和弱项，树立“全周期管理”意识，努力推进治理体系和治理能力现代化。补短板，强弱项，实现市域治理体系、治理能力现代化水平显著提升和卫生健康事业高质量发展成为我市卫生健康事业发展方向。

2.新冠肺炎疫情给卫生健康事业发展带来了新机遇

新冠肺炎疫情发生后，中央、陕西省及安康市对医疗卫生领域的投入，特别是对公共卫生安全保障的投入将持续增加。此外，疫情推动了产业的大变革、行业的大洗牌，全民健康意识大幅提升，医疗健康产业呈现爆发态势，这些都为我市卫生健康事业发展带来更多机遇。因此，必须深化供给侧改革，从规模扩张向内涵建设转型，从注重总量向注重结构转型，从数量增长向质量提升转型，补短板，强弱项，注重基本医疗和高端医疗服务双轮驱动、协同发展。

3.居民健康需求变化为卫生健康事业发展提出了新任务

疾病谱的不断变化，传统传染病尚未完全控制，新型传染病时有发生甚至爆发，慢性非传染性疾病也成为居民主要健康问题，卫生服务转型必须服从于医疗卫生服务模式和服务结构的转变，从单纯的疾病诊治转向综合性、全生命周期的健康管理。老龄化程度不断加大，积极、科学、有效应对满足老年人医疗保健、康复护理等方面日益增长的医疗服务需求至关重要。必须继续坚持预防为主，推动形成以维护健康为中心的各类卫生资源分工协作格局，完善预防、治疗、康复、护理协调发展的医疗卫生服务体系。人口政策调整后，累积生育需求集中释放，保障母婴安全面临新的挑战，要求以增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展为主线推进生育服务工作。这些新变化要求精准对接居民多层次、多样化、个性化的健康需求。

4.新技术快速发展为医疗卫生服务创新提供了新动能

5G、人工智能、 “互联网＋”、云计算、物联网、大数据等信息化技术的快速发展，为创新远程医疗和在线医疗等医疗卫生服务模式、优化医疗卫生业务流程、提高服务效率提供了条件，也为医疗卫生服务的科学化、精细化管理提供了技术支撑。医学科学技术不断突破，创新药物、新型材料、医疗器械、基因技术、精准医疗、医学3D打印等新技术的推陈出新，将促进健康服务手段革新和新医学模式的产生。

（二）面临挑战

1.卫生健康领域运用新技术能力有限，创新发展相对滞后

信息化技术的快速发展，一方面为医疗卫生服务的创新带来发展机遇，同时带来更大的挑战。对于经济社会落后地区，各类医疗卫生基础设施尚未完善，5G等新型基础设施建设更加滞后，互联网技术在医疗领域的运用、远程医疗和在线医疗等医疗卫生服务新模式更难快速发展起来。

2.卫生健康事业发展的各类要素不足，发展难度较大

由于新冠肺炎疫情的影响，保增长的压力极大，特别是在卫生健康领域，虽然中省投入更多，但对于相对落后地区，原有的人才、资金等发展要素相对不足，争取上位资金相对有限，项目建设实施难度较大，这些都是我市卫生健康事业发展“十四五”乃至更长一段时期必须解决的难题。

三、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作重要讲话重要指示精神，贯彻落实新时期卫生与健康工作方针，以“健康旬阳”建设为核心，以保障人民群众健康为根本追求，以深化供给侧结构性改革为主线，以基层医疗卫生体系建设为重点，补短板、强弱项，进一步强化医疗卫生服务体系，系统重塑公共卫生体系，完善重大疫情防控体制机制，深化医药卫生体制改革，促进中医药振兴发展，全力推进大健康产业，健全和完善中医与老年健康服务体系，进一步推动我市卫生健康事业高质量发展。

（二）基本原则

1.坚持因地制宜，科学发展。根据市、镇、村三级不同人口规模以及医疗卫生机构的实际状况，统筹协调卫生健康资源，通过分级诊疗、医联体等模式，因地制宜布局项目建设，合理配置人力资源，促进卫生健康事业科学发展。

2.坚持健康优先，和谐发展。将维护人民健康权益放在第一位，强化基本医疗卫生服务和健康服务，推动卫生健康事业发展从以疾病治疗为主向以健康促进为导向转变、以供方为主向以需方为导向转变，促进人民健康与经济社会和谐发展。

3.坚持优质服务，均衡发展。紧紧围绕人民群众对医疗卫生及健康的需求，不断提高卫生健康服务水平，从改善健康公平和均等出发，科学配备卫生健康资源，优化资源结构，重点向公共卫生和农村卫生倾斜，健全社会医疗保障制度和医疗卫生健康服务体系，提高卫生健康服务公平性和均等化，实现卫生健康与经济社会的同步发展，实现城乡、区域之间卫生健康事业的统筹协调发展。

4.坚持机制改革，创新发展。立足市情，全面深化体制机制改革，加强人才引进，依靠科技和信息等要素支撑，创新卫生健康管理体制和运行机制，提高工作效能，加快卫生健康发展从外延扩张向内涵提升转变，增强卫生健康综合实力和可持续发展能力。

5.坚持科学编制，持续发展。科学分析“十四五”时期面临的新形势、新挑战，积极贯彻经济社会新发展理念，以高质量发展为主题，推进规划编制工作，加强规划的引领性、指导性与可操作性，进一步推动卫生健康事业可持续发展。

（三）发展目标

1.总体目标

到2025年，建立起与全市经济社会发展水平和居民健康需求相适应、体系完整、功能互补、密切协作、质量与效率并重的优质高效的医疗卫生服务体系，人口发展政策和相关经济社会政策更加配套衔接，纵深推进医药卫生体制改革，强化疾病预防控制体系，织牢市域公共卫生防护网，完善重大疫情防控体制机制，创新医防协同机制，全方位全周期健康服务与保障能力进一步强化，持续推进“健康旬阳”建设，居民享有的医疗卫生保健水平和主要健康指标达到全省平均水平。

2.具体目标

——健康素养明显提升。推进“健康旬阳”建设，推动健康管理，普及健康生活方式，健康保障关口前移，一批重大疾病危险因素得到控制和消除。

——公共卫生安全保障能力显著提高。疾病预防控制体系不断改革完善，应急医疗救治体系逐步建立完善，基层公共卫生服务体系不断巩固，监测预警能力不断增强，医防协同机制建立完善，联防联控、群防群控机制有效夯实。

——健康服务水平和质量大幅提升。资源总量保持适度增长，结构分布更加优化，分工协作更加明确，服务可及性逐步改善，服务模式有效转变，健康服务能力明显增强，实现优质资源扩容和区域均衡布局，更好地满足人民群众多样化、多层次健康需求。

——城乡医疗卫生服务体系更加完善。城乡医疗卫生健康服务体系进一步健全，特别是基层医疗卫生机构建设进一步加强，医疗卫生机构管理体制、运行机制进一步完善，卫生健康执法力度进一步加大，信息化水平进一步提升。

——人口均衡协调发展。生育政策和相关经济政策更加配套衔接，计划生育服务管理制度更加完善。

3.主要指标

参考省市“十四五”卫生健康事业发展指标，拟设置健康水平、卫生资源、疾病防控、妇幼健康、卫生监督、投入保障、其他指标等7类30项指标。主要指标力争保持达到或高于全省平均水平（具体指标见附件一）。

健康水平指标包括人均期望寿命、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率、孕产妇死亡率、居民健康素养水平、65周岁及以上老年人健康管理率；卫生资源指标包括每千人口医疗卫生机构床位数、每千人口执业（助理）医师数、每千人口注册护士数、每万人口全科医生数、每千人口专业公共卫生机构卫生技术人员数；疾病防控指标包括以镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率、艾滋病全人群检测率、肺结核报告发病率、重大慢性病过早死亡率；妇幼健康指标包括孕产妇系统管理率、7岁以下儿童健康管理率、免费孕前优生健康检查率、免费婚前医学检查率；卫生监督指标包括学校卫生综合监督评价覆盖率、公共场所卫生量化分级管理覆盖率、城市集中供水单位卫生监督覆盖率、卫生计生违法案件查处率、卫生监督双随机抽查完成率；投入保障指标包括医疗卫生支出占财政支出比例、个人卫生支出占卫生总费用的比例；其它指标包括出生人口性别比、医养结合机构数量、职业健康检查覆盖率、市域内就诊率。

四、重点任务

（一）全力推进“健康旬阳”建设

1.建立健全“健康旬阳”建设体制机制

持续落实《“健康旬阳2030”行动实施方案》，巩固提升国家健康促进县（市、区）成果，把人民健康放在优先发展战略地位，树立“大健康”理念，推动“以治病为中心”向“以健康为中心”转变，坚持把健康融入所有政策，完善部门联动机制，保障公共卫生安全。加快形成有利于健康的生活方式、生产方式、经济社会发展模式和治理模式，完善国民健康促进政策，将健康教育纳入国民教育和精神文明建设体系，推广文明健康生活习惯。建立健全“健康旬阳”指标监测体系。政府、社会、医疗卫生机构、个人协同营造“健康旬阳”建设良好氛围。创建国家健康教育示范县（市、区）和中医药特色健康城市。

2.丰富健康服务内容

一是加强全民性的常规体检工作。推动市人民医院、市中医院、市妇幼保健院等医疗机构建设专业健康体检机构，其他医疗机构依托基本公共卫生服务项目任务开展年度体检、随访、健康教育等服务。创新健康管理服务模式，不断探索集预防、评估、跟踪、干预、指导、教育与促进为一体的新型健康管理服务模式。完善乡村文化服务，深入开展卫生“三下乡”活动。

二是积极推进中医药优势与健康管理结合。市中医院强化治未病科室和中医养生堂建设，开展特色的中医养生保健服务，加强膏方处方制备、穴位敷贴等技术管理，规范“治未病”服务手段。以慢性病管理为重点，探索中医健康保障模式，建立健全健康管理组织与中医医疗、体检、护理等机构合作机制，提高中医健康监测、咨询评估、养生调理、跟踪管理等服务水平，努力为居民提供高水平、个性化、便捷化的中医健康管理服务。

三是鼓励公立医院与社会资本共建共管专业健康管理机构。积极拓展预防保健服务，探索推进医疗机构综合运用现代分子医学、细胞免疫学、功能医学及临床医学等医疗技术和方法，开展居民慢性病风险评估、风险干预、筛查防治和健康管理。支持开展个性化预防和治疗服务。

3.广泛开展爱国卫生运动

城乡环境卫生条件明显改善，影响健康的主要环境危害因素得到有效治理；人民群众卫生素质显著提升，健康生活方式广泛普及；有利于健康的社会环境和政策环境进一步改善，对重点传染病、慢性病、地方病和精神疾病等公共卫生问题的防控干预取得明显成效，城乡居民健康水平明显提高。到2025年底，全市农村卫生厕所普及率达80%以上；农村安全饮用水普及率达95%以上；国家卫生镇达2个以上，省级卫生镇达10个以上；省市级卫生村达40%以上，县级卫生村达50％以上。各镇、各部门及企事业单位积极开展卫生单位创建活动，完成县级以上卫生单位总数占辖区单位总数的50％以上。

4.围绕资源推进大健康产业

加快培育发展大健康产业，支持与高校、企业合作，推动科研成果推广应用，打造全生命周期、全民覆盖的生命健康产业链。按照产业集聚、均衡发展的原则，统筹区域医养健康产业资源，积极构筑医养健康产业发展格局。鼓励企业进入健康养生养老服务领域，重点在医疗服务、健康养生养老、健康信息、健康旅游等领域培育一批骨干企业，引领带动上下游企业聚集，形成一批产业链长、覆盖领域广、带动就业能力强的健康养生养老服务产业集群。深度挖掘旬阳市秦岭地区绿色生态资源，特别是中草药资源，拓展“养生+中医药”、“养生+健康饮品”等模式，实现医疗、养生、养情、养心、休闲功能一体化，建设一批健康服务、健康产业、文化旅游融合发展的特色小镇。

（二）健全完善公共卫生服务体系

1.加强卫生应急服务体系建设

健全完善集中统一高效的突发公共卫生事件应急服务体系，健全和优化平战结合的联防联控机制和上下联动的疫情应对工作机制，从应急响应、领导指挥、物资储备等方面，完善应急预案，做到指令清晰、系统有序、条块畅达、执行有力、运转高效。健全防治结合、联防联控、群防群治工作机制，加强对管理人员、专业人员和社会公众的重大疫情应对培训和演练，提升重大疫情应急响应能力。建成旬阳市疾病预防控制中心大楼并投入使用，包括疾控中心、应急指挥中心、健教中心、信息中心四大中心，配套相关设施设备和信息化建设等；建设卫生应急物资储备库、血站、健康科普馆。引进专业技术人才，加强学术技术带头人培养和人员培训，补充完善实验室仪器设备，不断提高现场快速检测能力、实验室检测能力、流行病调查能力、突发公共卫生事件应对能力和疾病预防控制能力。巩固卫生应急示范市成果。

2.提高应急救治能力

完善急救工作管理体制，以市120急救指挥中心为龙头，以各级各类医院院前急救系统为主体，市、镇两级突发公共卫生事件应急救援系统为补充，科学合理布局医疗急救站，实现镇（中心）卫生院急救车辆全覆盖，加快形成覆盖广、效率高的医疗急救网络。

一是探索申报建立紧急医学救治基地。依托安康市紧急医学救治基地建设旬阳市紧急医学救治基地，试点开展航空救治，提高危重患者救治效率。

二是加快六大中心建设。孕产妇和新生儿急救中心进一步提升能力；依托市级医院科室力量，通过基础设施建设和设备装备引进，建设胸痛中心、卒中中心、创伤中心和癌症中心，提高区域救心、救脑、救命的综合救治能力。

三是重点加强市人民医院突发公共卫生事件应急救治基地建设。提高重大传染病、新发突发群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒等突发公共卫生事件和自然灾害、工伤事故、交通事故等突发事件的应对能力，加大对基层医疗机构的技术指导和专业培训。建立医疗救治专家库，调整充实全市应急救治队伍，承担突发公共事件现场救援任务。

3.增强常态化新冠肺炎疫情的防控能力

健全国家网络直报系统，提高重点传染病监测能力和联动响应能力，加强阵地建设和防控救治能力储备，及时排查和处理突发状况，做好常态化疫情防控工作。各基层医疗卫生机构在市疾控中心指导下，会同镇、村做好辖区新冠肺炎疫情风险管理、发热患者筛查、信息登记、报告及处置工作。加大培训力度，指导基层制订和完善新冠肺炎疫情防控应急预案并定期开展应急演练，有效提升基层对新冠肺炎等重大疫情的防控应对能力，统筹做好疫情防控和基本公共卫生服务工作，落实重点人群健康管理。

4.全面抓好基本公共卫生服务项目

逐步完善公共卫生服务体系，搭建以专业公卫机构督导为支撑、镇（中心）卫生院为服务主体、村卫生室为补充的三级基本公共卫生网络体系，推进基本医疗、基本公共卫生和健康管理三者融合，让全市百姓享受到优质、连续、均等的基本公共卫生服务。继续开展居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理、卫生监督协管、中医药服务等健康管理工作。鼓励医院设置治未病科室，开展老年人、幼儿、孕产妇等重点人群和慢病患者治未病服务，鼓励家庭医生提供治未病签约服务。继续实施家庭医生签约服务，在宣传、培训、督导及考核等工作上再发力，不断创新宣传模式，努力营造全社会关注、支持家庭医生签约服务的良好舆论氛围，有效提高群众对服务工作的知晓率、参与率及满意度，不断提高团队服务能力，严把服务质量，落实问题整改，规范资料归档，确保全市家庭医生签约服务工作全面推进。

（三）强化疾病预防控制工作

1.健全疾病预防控制网络

健全市、镇、村三级疾病预防控制网络，建立由市疾控中心负责、镇（中心）卫生院为枢纽、各级医院为哨点、村卫生室为网底的疾控工作网格，提高整体预防控制水平和工作效率。进一步加强医防合作，着力打造医防融合体，市、镇联合建设医防融合基地，推进重大传染病和慢性非传染性疾病融合发展，建立完善合作共建机制。

2.加强疾病预防控制机构规范化建设

建成市公共卫生服务中心，包括疾控中心、公共卫生监督中心、应急指挥中心、健康中心、信息中心五大中心，运用大数据分析手段，加强疾病排查与慢性病预警预防，提高防控水平。引进充实专业技术人才队伍，加强学术技术带头人培养和人员培训，补充完善实验室仪器设备，不断提高现场快速检测能力、实验室检测能力、流行病调查能力、突发公共卫生事件应对能力和疾病预防控制能力。

3.强化传染病和地方病预防控制

一是加强传染病病区建设与规范管理。市人民医院作为全市传染病救治中心，新建规范化传染病区，收治各类传染性疾病，负责重大传染病疑似病人、确诊病人的集中收治和危重病人监护，开展传染病救治的科研、培训和指导。

二是提高免疫质量和接种率。完善免疫冷链系统，规范疫苗运输、储存、接种管理，保障疫苗接种效果。进一步规范免疫接种点的设置，合理布局，加强管理，逐步推行免疫接种进社区。强化边远地区人群、流动人口和儿童预防接种工作，不断提高接种率和免疫质量。

三是有效控制传染病和地方病。进一步完善工作方案和项目管理方式，健全疫情监测、筛查、报告制度，落实艾滋病、结核病、乙肝等重点传染病防控措施。逐步建立健全新发传染病应对机制和准备机制，降低新发传染病的危害，保护公众健康和生命安全。为身患碘缺乏病等地方病人群提供健康教育处方及指导，加大对地方病患者救治力度，保持地方病有效控制状态。

4.继续推进慢性病监测防治工作

把慢性病防控作为疾控中心的重要工作内容，在学校、医院、机关、企事业单位等公共场所广泛开展慢性病综合防治宣传教育，加大对慢性病防治管理指南的培训和应用，加强危险因素干预，进一步提高基层慢病管理和服务能力，有效控制心脑血管疾病、糖尿病、慢性呼吸系统疾病、恶性肿瘤等疾病发生。

5.加强精神卫生和心理健康服务

加强精神卫生防治机构建设和人员队伍培训，开展精神疾病治疗与康复、重点人群心理行为问题干预、精神病人社区监管和治疗等工作，重点提高抑郁、焦虑、老年痴呆、孤独症等心理行为问题和常见精神障碍的筛查识别、处置能力，普及心理健康和精神疾患防治知识。

6.加大职业病防治力度

以粉尘、毒物、噪声、电离等职业危害防护治理为重点，加大职业危害防治技术投入，提高职业危害检验监测能力；加强职业健康监督管理与职业医学技术支撑机构建设，全面提高医疗机构职业病防治水平；依托大数据、工业互联网、物联网等技术手段，提升重点人群和重点行业职业健康信息和数据收集分析能力。

7.加强食品安全

扩大食品污染物和有害因素监测覆盖面，逐步向镇延伸，健全风险评估制度和食品安全风险预警机制，探索科学有效的评估方法，构建和完善预警所需信息数据库，逐步增强食品风险评估能力和预警能力，巩固基层食品安全示范市工作成果。

（四）健全城乡医疗卫生服务体系

坚持属地化管理和卫生健康全行业管理，对全市医疗卫生健康资源进行统一规划、统一准入、统一监管，提高社会卫生健康资源的利用效率和配置效率，满足人民群众日益增长的医疗卫生需求，构建和谐有序的医疗服务格局，促进卫生健康事业稳步发展。

1.加快区域均衡布局，优化医疗资源供给结构

一是建设现代化公共卫生中心，紧扣平战结合、医防结合、防控并重，迁建市疾病预防控制中心，建设集疾控防疫、职业病防控、传染病防控、信息中心、卫生监督、健康教育、应急物资储备为一体的现代化公共卫生服务中心。健全搬迁安置小区医疗卫生配套，以中心村为重点，推动农村基础设施提档升级，完善公共卫生服务设施，强化医疗技术骨干人才培养，加强防控救治能力储备。继续推进专病专科建设，“十四五”期间，按照市人民医院12个、中医院8个、妇幼保健院5个、中心卫生院3个、镇卫生院2个的规模，大力发展专病专科建设。

二是进一步明确市人民医院、中医院及妇幼保健院的功能定位，实现错位发展。市人民医院以重点优势学科发展为主（尤其是外转排位靠前病种所涉科室的建设），以急危重症救治能力建设为重点，全面提高综合医疗能力。市中医院以中医药特色建设为重点，突出发展中医治未病、康复、脾胃、骨伤、肛肠、医养结合等重点学科，建成市域内中医药服务龙头和基地。市妇幼保健院以服务妇女儿童为重心，突出发展妇科、产科、儿科、妇保、儿保等重点学科。

三是实施区域医疗分中心建设和镇卫生院改扩建。对10所中心卫生院进行新建、迁建或改扩建，达到区域医疗分中心标准，其中蜀河、神河、赵湾、双河中心卫生院力争达到二级医院水平，辐射带动周边医疗卫生机构发展；对11所镇卫生院进行改扩建，不断提高基础设施条件水平。

2.持续推进市级医疗机构提标扩能

一是加强市人民医院提标扩能建设。总投资5亿元，新建党家坝院区，建设呼吸中心（传染病区）、肿瘤中心、精神卫生防治中心，改扩建现有院区，建设院区广场、地下停车场、智慧医院等，完善相关设施设备，增加床位数300张左右，提标扩能力争达到三级医院硬件水平和服务能力。

二是实施市中医院提标扩能建设。在迁建项目投入的基础上，规划再投资1.79 亿元，完成迁建江南社区新院区配套建设，建设中医药科研教学综合楼、医养结合楼，医院信息化、污水处理系统及提标扩能（设备购置、改造房屋、增设床位等），改建老院区建筑布局、添置设备，设立治未病中心、公共卫生服务暨慢病诊疗中心、五官诊疗中心，满足区域群众医疗健康需求，力争达到三级医院硬件水平和服务能力。

三是加快市妇幼保健院提标扩能。按照“一院两中心规划”，总投资1.36亿元，进一步优化资源配置，改造扩能，建设儿童医疗保障中心、妇女医疗保障中心、保障楼和重点科室，配套相关设施设备，提升就医、后勤保障、停车、人防等综合能力，进一步推动专科医院标准化、规范化建设，实现医疗资源合理布局。

3.加强基层医疗服务能力建设

以紧密型医联体、医共体建设和对口支援为抓手，构建长期稳定的市级公立医院与基层医疗卫生机构帮扶机制，形成科学合理的医疗服务体系。继续安排市级医师定期到镇（中心）卫生院坐诊，通过门诊、教学查房、手术示教、会诊、疑难病例讨论、举办学术讲座等形式现场进行“传、帮、带”，促推基层医疗机构医疗服务质量、技术水平和管理能力的提升，实现上下医疗单位无缝对接，促进患者合理就诊。大力推进家庭医生签约服务，提升医疗服务便捷性和可及性。建立各级医疗机构之间的便捷转诊通道，控制院外转诊比例。

4.积极推进社会办医

积极支持社会资本举办医疗机构。鼓励有实力的企业、慈善机构和基金会举办具有一定规模和特色的医疗机构。引导社会力量举办中医、康复、护理、口腔、眼科、耳鼻喉、老年病和慢性病诊疗等专科医院。鼓励社会资本通过独资、合资、联营、参股等途径，采取政府和社会资本合作（PPP）等方式，创办医疗、养老、医养结合、中医药保健等服务机构，推动健康与养老服务产业发展。到2025年，为非公立医院预留足够的床位规划空间，非公立医疗机构床位数、诊疗量分别达到全市医疗总量的20%以上，基本满足群众医疗健康方面的不同需求。对个体诊所设置不做限制，充分发挥个体诊所在卫生健康服务中的补充作用。

（五）促进妇幼和老年健康，强化全生命周期健康管理

围绕大健康工作格局，整合卫生健康服务资源，围绕生命过程中的“优生期、育儿期、青春期、育龄期、更年期、老年期”开展全方位的健康服务，实现健康保障覆盖生命全周期。

1.继续加强生育友好型社会建设

持续推进生育政策平稳实施，增强生育政策包容性，尊重个人和家庭在人口发展中的主体地位，坚持权利义务对等，推动人口工作由主要依靠政府力量向政府、社会和公民多元共治转变。提高优生优育服务水平，完善普惠托育服务体系，降低生育、养育、教育成本，促进人口长期均衡发展。鼓励家庭按政策生育，加强生育政策的配套衔接，统筹卫生健康、公安、民政、教育等社会资源，推行居民健康卡（电子健康卡），围绕人口生命周期全过程，构建集计划生育、生殖健康、教育、婚姻登记、户籍管理等工作为一体的、覆盖城乡的社会管理和公共服务体系，增强全民疾病防控能力，提高人口综合素质。

2.提高妇幼健康服务能力

一是完善妇幼健康服务体系。进一步加强妇幼保健能力建设，健全妇幼保健工作管理制度和技术服务规范，加强对妇幼保健院和医疗机构妇产科、儿科的行业管理，依法督促相关服务机构认真履行妇幼卫生工作职责与义务。建立以市妇幼保健院、镇（中心）卫生院、村卫生室为主体，医疗机构妇产科、儿科为辅助的妇幼保健体系，全面开展面向群体的妇幼保健工作。完善妇女生育津贴制度，加强残疾妇女、单亲妇女、老年妇女等特殊群体民生保障和关爱服务。到2025年，妇女儿童群体健康水平明显提升，其中婴儿死亡率控制在4.5‰以下，5岁以下儿童死亡率控制在5.8‰以下，孕产妇死亡率控制在11/10万以下，产前筛查率达到80%以上，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%以上，新生儿听力筛查率达到90%以上，先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制，7岁以下儿童健康管理率达到90%以上，每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达到4.6张，农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查覆盖率达90%以上。出生医学证明实现计算机网络化管理，全市范围内实时办证、实时查询。

二是加快推进妇幼保健机构建设。公共卫生项目配套资金落实到位，大力引进专业技术人才，重点推进危重孕产妇和新生儿救治、产前筛查、新生儿疾病筛查、健康教育等功能业务用房和设备配备项目建设，全面升级设施设备条件，改造提升停车、候诊、餐饮、电梯、洗手间、病（产）房、新生儿室等重点部位，进一步增强服务能力，提升服务品质。

三是开展高质量妇幼健康服务。加强急危重症孕产妇和新生儿的急救工作，强化母婴安全保障能力。全面实施高危孕产妇和儿童无缝衔接管理，巩固完善三级网络建设，高危孕产妇和儿童实现市镇村无缝对接转接诊，对高危孕产妇和儿童实施百分之百管理。建设儿童近视防控技术指导中心、儿童口腔保健中心、早教中心、妇婴康养中心。全面开展妇幼健康基层行动，夯实公共卫生服务项目，保障公共卫生项目配套资金落实到位，确保群众受惠。全面实施妇女儿童营养监测，以贫困地区营养改善项目为基础，建立健全营养工作制度，切实提高居民营养健康素养。组织实施预防出生缺陷工程，做好婚前医学检查、产前诊断及新生儿疾病筛查工作，加强产前诊断中心及新生儿疾病筛查中心的硬件建设，减少出生缺陷，提高出生人口素质。加快发展多种形式的婴幼儿照护服务，积极发展托育机构建设，分阶段逐年完善提升婴幼儿照护服务水平，逐步形成规范化、多层次、多样化的婴幼儿照护服务格局。

四是加快推进妇幼卫生信息网络建设。健全妇幼卫生监测网络，加强妇幼卫生信息质量控制。市妇幼保健院依法履行对全市妇幼保健工作技术指导、培训和服务等职责，按实际工作需要，设置相应保健专业科室，加强妇幼卫生保健系统管理，创新服务模式，做好技术指导、网络监测、疾病筛查、危急症孕产妇和儿童转诊转院急救绿色通道等基础性工作，实现妇幼卫生服务的公平、快捷、高效。

3.促进流动人口基本公共卫生服务均等化

夯实流动人口“一盘棋”工作机制，推进基本公共服务均等化全覆盖，使流动人口真正享有“属地化管理，市民化服务”，保障流动人口合法权益。深化信息共享，探索建立人口计生信息化建设融入社会管理创新机制，完善相应的数据规范和工作流程，通过共享获取相关部门的人口基础信息，为民生部门精细化管理提供信息支撑，形成“信息引导服务、服务完善信息”的良性互动机制。

4.推进老年健康服务体系建设和医养结合工作

积极应对人口老龄化问题，贯彻落实应对人口老龄化政策措施，推动城乡养老事业发展和养老服务体系建设。加强中医药特色养老机构建设，规范设立医养融合的养老机构，鼓励市中医院积极探索医养结合模式，二级以上医院开设老年病科，增加老年病床数量，开展老年病、慢性病防治和康复护理服务。探索医养结合合作模式，创新老年人中医特色健康管理，为老年人提供多元化、多层次中医药健康管理服务包。统筹推进机构、社区、居家健康养老“三驾马车”并驾齐驱，继续打造和培育医疗机构医养结合的“五种基本形态”，探索社区“物业+养老”服务模式。促进全市医养结合高质量发展。积极争取中省市“医养结合”项目资金支持。加强医养结合领域专业人才的引进与培养，探索发展订单式医养结合签约服务。

（六）全面深化医药卫生体制改革

深入贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》《关于以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医药卫生体制改革的若干政策措施》等文件精神，全面深化医药卫生体制改革。到2025年，建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系、比较规范的药品供应保障体系、比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，使人人享有基本医疗卫生服务。

1.建立健全现代医院管理制度

按照建立现代医院管理制度重点任务，精心安排，大胆探索。落实党组织领导下的院长负责制，健全公立医院决策机构、管理制度、议事规则、办事程序，规范内部治理结构和权力运行规则。全面推行市级公立医院编制人事制度改革，建立按实际需求用人、编制备案管理的人事管理模式。坚持问题导向，认真落实“两个允许”要求，推进市级公立医院薪酬制度改革，落实公立医院分配自主权，健全以公益性为导向的考核评价机制，让医院添活力、医者有动力。根据医院性质、功能定位、等级规模等情况，基本建立起权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的医院内部管理制度。

2.加强医共体建设助力分级诊疗

坚持“政府主导、统筹推进；权责明确、分工协作；资源下沉、能力提升；创新机制、群众受益”的原则，以落实医疗机构功能定位、建立分工协作机制、提升基层服务能力、落实分级诊疗为重点，加快推进卫生健康行业体系建设，着力构建与基层群众健康需求相适应的医疗服务共同体, 不断提高广大群众健康水平。通过建设服务、责任、利益、管理、发展“五位一体”紧密型市域医共体，实现医疗卫生服务体系较快发展，医疗、预防和公共卫生深度融合，形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。构建“小病在基层、大病到医院、康复回社区”的医疗格局。着力推动医疗卫生资源向基层流动，促进镇卫生院卫生健康工作制度化、规范化、科学化，市公立医院看大病、疑难病能力和水平明显提高，部分学科和医疗技术达三级医院水平，使市域内就诊率稳定保持在90%以上，其中，基层就诊率达到65%左右。

3.推进药品供应保障改革

持续巩固国家基本药物制度和零差率销售政策，大力推进国家组织药品集中采购和使用改革，打破各种利益藩篱，推动集中带量采购常态化，扩大采购品种范围，并以此带动“三医联动”改革。坚持带量采购、招采合一、质量优先、确保用量、保证回款，进一步降低群众用药负担，推进高值医用耗材的带量采购工作。全面执行药品耗材采购“两票制”，完善市级公立医院总药师制度，推动医院药学服务管理模式转型，促进合理用药。各级医疗机构全面配备、优先使用基本药物，规范上下级医疗机构用药的品种、剂型、规格，实现上下联动，为基层首诊、双向转诊、小病在基层、康复回社区提供用药保障。在高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性疾病管理中，在保证药效前提下优先使用基本药物，逐步提高基本药物实际保障水平。

（七）健全和完善中医药服务体系

围绕陕西建设中医药强省战略，按照省委、省政府《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》要求，进一步落实党组织领导下的院长负责制，以中医院迁建项目为契机，强化市中医院科研与医疗保健能力，提高镇（中心）卫生院的中医药诊疗服务能力，结合健康服务培育发展中医药产业。鼓励社会资本在旬阳投资建设高水准的医院和国医馆，不断提升中医药服务水平。

1.深化中医药服务体系建设

由市中医院牵头深化中医药服务体系建设，促进优质资源共享、服务能力共提、人才梯队共建、科研平台共用，推动分级诊疗和优质资源下沉，建立起以市中医院为核心，覆盖镇村的中医药服务体系。科学购置先进医疗设施设备，深入推动中医药在儿童医疗健康、妇女保健、老年人慢性病预防等业务中的发展应用，持续为21个镇（中心）卫生院提供中医药指导服务。

2.加快中医特色专科建设

提高中医优势病种诊治能力，建立中药饮片供应中心、共享中药房，开展中药饮片集中采购、煎煮和配送服务，大力开展中医药适宜技术培训，为不同人群提供多样化的中医药服务。到2025年，市中医院建成5个市级以上特色专科，镇（中心）卫生院均能提供6项以上中医适宜技术服务，80%以上村卫生室能开展中医药服务。

3.培育发展中药产业

深入推进道地中药材建设，培育中医药产业快速发展。深入挖掘研究旬阳各类中药材在医疗、保健、养生等方面的药效价值。规划天麻、猪苓等中药材基地建设，引导中药材规范化种植，推行“公司+基地+农户”运作模式。鼓励生物医药公司等运用先进技术开展中药材研发与生产，重点引进国内大型中药加工企业，做大中药材生产规模，支持中药材加工企业向精深化、差异化、品牌化方向聚集发展。

（八）强化卫生健康事业发展支撑体系建设

1.加强人才队伍建设

一是加大人才引进与培养力度。制定和优化医疗卫生领域人才引进政策，在工资待遇、事业发展、岗位设置以及激励机制等方面给予政策支持，加快医疗卫生机构人事及薪酬制度改革，大力招录引进卫生技术人才，科学合理确定各类医疗卫生机构人员配置总量，到2025年，医院卫生健康专业技术人员应占总人数的85%以上。加强中医药人才队伍建设，进一步优化人才结构，通过市聘市管镇用、落实岗位编制等措施，吸引中医类院校毕业生、退休中医医师、三级医院中医执业医师到基层服务。加强学术技术带头人、基层适宜学科带头人和高层次卫生健康技术人才的引进和培养，做到院有专科、科有专人、人有专长。

二是提高卫生健康从业人员的整体能力水平。进一步加强卫生健康技术人员特别是基层医疗卫生健康人员在职医学教育、临床住院医师规范化培训和全科医师培训，每年至少组织20名医师到上级医院、医学院校开展为期半年以上的脱产进修或学习培训，提高卫生健康从业人员的整体素质。进一步发挥医学学会和专家库在培养、培训卫生健康技术人才中的作用，活跃学术氛围，丰富活动形式，提高学会工作的影响力和吸引力。加强管理队伍建设，健全干部队伍激励机制，全面提升医疗卫生健康机构管理水平。

2.加强信息化建设

加快“互联网+医疗健康”信息化建设步伐，重点加强公共卫生信息系统建设，提高突发公共卫生事件指挥与决策的反应能力,加速推进信息技术在医疗服务、疾病控制、卫生监督、妇幼保健、农村卫生、中医药服务、科研教育等卫生健康领域的广泛应用。到2025年，基本建成系统安全、运行通畅、标准统一、应用全面、管理规范、资源共享，覆盖市、镇、村各类医疗卫生机构的信息化网络体系，为政府、社会和居民提供高效优质的信息服务。

一是加强基础数据库建设。以服务居民健康需求和提升政府管理效能为牵引，建设完善全员人口信息数据库、居民电子健康档案数据库、电子病历数据库和基础资源数据库等4大标准数据库，逐步健全全民健康数据资源目录体系。

二是推进业务系统对接互联。加强公共卫生、妇幼保健、疫情防控、医疗服务、中医服务、药品管理、综合监管等各类业务协同和数据交互共享体系建设，实现规范统一、互联互通、融合开放、安全可靠的“互联网+医疗健康”服务新模式。

三是健全完善惠民服务体系。加快实现医疗卫生信息系统整合优化和交互共享，便捷开展诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式。推进健康档案查询、居民电子健康卡应用、远程医疗服务以及医疗惠民服务平台建设，发挥医疗卫生健康信息数据的便民惠民作用。

四是加快推进智慧医疗建设。充分利用5G、大数据、区块链、人工智能等技术，推动医疗卫生相关服务行业的数字化、智能化转型，深化基于全民健康信息平台的应用服务，促进健康医疗大数据深度挖掘、广泛应用。推进5G与云计算、大数据技术相结合，实现技术的多元化结合和应用，创新医疗服务模式，减少机构运营成本，提升医疗服务质量，推进智慧医疗建设。

五是强化网络安全体系建设。推进区域医疗卫生信息平台和市直医疗单位信息系统的网络安全等级保护，健全身份认证、权限控制、隐私保护、数据备份、灾难应急恢复和升级维护等机制，加强安全领域软硬件投入，丰富安全防范技术手段，确保系统运行稳定和数据安全。

3.推进卫生健康法治建设

一是加强卫生健康法治建设。推进卫生健康事业依法依规发展，认真做好《基本医疗卫生与健康促进法》的宣传贯彻实施工作，深化“放管服”改革，优化公共服务，完善执法程序，规范行政执法行为，提升执法水平。创建优质高效的监督执法服务环境，探索建立各类长效监督管理机制，实现全过程标准化执法。

二是加强卫生监督综合执法。规划建设1500平米的办公及辅助用房，包括6个职能办公室及询问室、罚没物品存放室、执法全过程信息采集室、快检室、更衣室等各类办公用房，补齐配备手持终端、执法记录仪、信息采集上传储存设备等执法设备，加快建设高素质的卫生监督人才队伍，成立职业卫生监督科室，不断充实一线卫生监督执法力量。加大执法监督力度，重点加强对公共场所、医疗机构、学校卫生、职业卫生的监督，严肃查处损害群众健康权益的违法行为。建立以村级为基础、镇级为骨干、市级为管理指导中心的三级卫生监督网络，实现卫生监督工作重心向镇、村下移，形成覆盖城乡、统一高效的卫生监督体系。

五、保障措施

（一）加强党对卫生健康工作的全面领导

坚持党政一把手亲自抓、负总责的卫生健康工作制度，认真履行政府卫生健康工作责任，把卫生健康工作和人口发展纳入经济和社会发展的总体规划，列入重要议事日程，切实保障卫生健康事业与全市经济社会同步发展，努力建设公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应保障体系，建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。通过加强利益导向、依法行政、行风建设、社会参与，积极推动统筹解决人口问题机制改革创新。

（二）建立卫生健康事业稳定投入保障机制

建立和完善政府卫生健康的投入机制，政府卫生健康投入增长幅度要高于经常性财政支出增长幅度,逐步提高政府卫生健康投入占卫生健康总费用的比重，满足卫生健康事业发展需要，使居民个人基本医疗卫生费用负担有效减轻，确保各项惠民政策兑现落实。根据公共财政原则和医改政策要求，卫生健康事业经费按机构性质和承担任务进行合理配置，重点向医改、公共卫生、农村卫生、计生服务和科研项目倾斜。支持民营医院发展，通过政府购买服务方式，支持符合条件的社会办医疗机构承接当地公共卫生和基本医疗服务以及政府下达的相关任务，并逐步扩大购买范围。

（三）大力营造卫生健康事业良好发展环境

加快完善卫生健康事业各项政策,健全依法决策机制，推进依法行政，切实提高依法行政的能力。深入开展卫生健康宣传教育和科学理念普及，增强社会对卫生健康工作的普遍认知，提高全民健康意识，争取各方面的有力支持，保障规划的有效实施。增强医务人员、广大人民群众的卫生法制观念，创造良好的法制环境。持续开展医德医风建设，弘扬和践行卫生健康领域职业精神，树立卫生健康行业良好形象，为卫生健康事业改革发展营造良好舆论氛围。

- 积极开展规划实施与监测评价

规划实施过程中加强法律监督、舆论监督，杜绝规划审批工作的随意性，运用法律手段保障规划的执行和实施，提高规划的权威性和实施的强制力与约束力。规划执行过程中确因重要因素需要调整的，通过科学的论证，审批程序后再进行调整实施。为了确保本规划的任务指标得到落实，建立信息反馈系统，定期开展检查，组织执行进度评价。

附件：1.旬阳市“十四五”期间卫生健康事业发展主要指标2.旬阳市“十四五”期间卫生健康事业发展重大项目表

- 附件1

- 旬阳市“十四五”期间卫生健康事业发展主要指标

| 领域 | 指标 | 2020年 | 2025年目标值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 健康水平 | 人均预期寿命（岁） | 76.17 | 77.3 | 预期性 |
|  | 孕产妇死亡率（/10万） | 37.04 | ≤11 | 控制性 |
|  | 婴儿死亡率（‰） | 1.48 | ≤4.5 | 控制性 |
|  | 5岁以下儿童死亡率（‰） | 2.59 | ≤5.8 | 控制性 |
|  | 居民健康素养水平（%） | - | ≥25 | 预期性 |
|  | 65周岁及以上老年人健康管理率（%） | 73.36 | ≥72 | 预期性 |
| 卫生资源 | 每千人口医疗卫生机构床位数（张） | 5.2 | 7.5 | 预期性 |
|  | 每千人口执业（助理）医师数（人） | 2.2 | 2.8 | 预期性 |
|  | 每千人口注册护士数（人） | 3.1 | 3.5 | 预期性 |
|  | 每万人口全科医生数（人） | 2.2 | 3.9 | 预期性 |
|  | 每千人口专业公共卫生机构卫生技术人员数（人） | 0.47 | 0.8 | 预期性 |
| 疾病防控 | 以镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率（%） | 99.97 | ≥95 | 约束性 |
|  | 艾滋病全人群HIV检测率（%） | 9.8 | ≥18 | 预期性 |
|  | 肺结核报告发病率（/10万） | 53.76 | ≤55 | 约束性 |
|  | 重大慢性病过早死亡率（%） | 16.54 | ≤15 | 预期性 |
| 妇幼健康 | 孕产妇系统管理率（%） | 98.33 | ≥95 | 约束性 |
|  | 7岁以下儿童健康管理率（%） | 96.99 | ≥90 | 约束性 |
|  | 免费孕前优生健康检查率（%） | 100.1 | ≥90 | 约束性 |
|  | 免费婚前医学检查率（%） | 90 | ≥90 | 约束性 |
| 卫生监督 | 学校卫生综合监督评价覆盖率（%） | 100 | 100 | 约束性 |
|  | 公共场所卫生量化分级管理覆盖率（%） | 80 | ≥90 | 约束性 |
|  | 城市集中供水单位卫生监督覆盖率（%） | 100 | 100 | 约束性 |
|  | 卫生计生违法案件的查处率（%） | 100 | 100 | 约束性 |
|  | 卫生监督双随机抽查完成率（%） | 100 | 100 | 预期性 |
| 投入保障 | 医疗卫生支出占财政支出比例（%） | 12.15 | ≥14 | 预期性 |
|  | 个人卫生支出占卫生总费用的比例（%） | - | ≤30 | 约束性 |
| 其它指标 | 出生人口性别比 | 106.9 | 逐年优化 | 预期性 |
|  | 医养结合机构数量(个) | 2 | 6 | 预期性 |
|  | 职业健康检查覆盖率（%） | - | ≥75 | 预期性 |
|  | 市域内就诊率（%） | 94.66 | ≥90 | 预期性 |

# 附件2

# 旬阳市“十四五”期间卫生健康事业发展重大项目表

| 序号 | 项目 名称 | 建设 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 地点 | 建设起止年限 | 建设面积（平方米） | 总投资 （亿元） | "十四五"期间投（亿元） | 项目业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旬阳市人民医院提标扩能建设项目 | 新建 | 建设院区广场、地下停车场，总建筑面积7500平方米；建设妇儿中心，改建住院楼，面积5000平方米，建设标准化产房、儿科、新生儿病房等，并购置相关设备；拆迁123户面积约12000平方米院内家属楼，建设医养结合康复中心；建设智慧数字化医院、标准化信息机房、数字移动护理查房等。 | 市医院院内 | 2023年-2025年 | 24500 | 2.5 | 2.5 | 旬阳市人民医院 |
| 2 | 旬阳市人民医院党家坝院区建设项目 | 新建 | 项目规划用地约50亩，建设呼吸中心，总建筑面积1.2万平方米，拟建一栋门诊综合楼，一栋呼吸科综合楼，一栋后勤保障楼；建设肿瘤中心，建筑面积3000平方米。购置大型设备3台（伽马刀、直线加速器、CT）；建设精神卫生防治中心，总建筑面积1万平方米，拟建一栋门诊楼，一栋住院楼。 | 城关镇党家坝社区一组（曾家梁） | 2021年-2025年 | 25000 | 2.5 | 2.5 | 旬阳市人民医院 |
| 3 | 旬阳市中医院中医药服务能力提升建设项目 | 新建及改扩建 | 为新院迁建项目配套建设内容，通过中医药科研教学综合楼、医养结合楼、医院信息化、、污水处理系统及提标扩能（设备购置、改造房屋、增设床位）建设，达到三级医院硬件水平和服务能力。改建老院区建筑布局流程、设备购置，设立治未病中心、公共卫生服务暨慢病诊疗中心、五官诊疗中心等三个特色鲜明、服务优良的医疗服务中心，满足区域群众医疗健康需求。 | 城关镇江南社区/城关镇祝尔慷大道中段 | 2021年-2025年 | 16000 | 1.79 | 1.79 | 旬阳市中医院 |
| 4 | 旬阳市妇女儿童健康服务能力建设项目 | 新建 | 新建旬阳市妇幼保健院保障楼， 妇产医院楼、地下停车厂，建筑面积18000平方米；改造建设儿童医疗保健中心、妇女医疗保健中心，配套完善相关设施设备。 | 旬阳城关镇党家坝社区666号 | 2021年-2025年 | 18000 | 1.36 | 1.36 | 旬阳市妇幼保健院 |
| 5 | 旬阳市疾病预防控制中心标准化建设项目 | 新建 | 新建旬阳市疾病预防控制中心大楼一栋，建设面积4740平方米；配套相关设施设备；流行病学调查、预防集中、传染病防控等信息化建设。新建健康科普馆一处，建设面积1650平方米，配套相关设施设备。 | 党家坝社区二组（雷家坡） | 2021.12- 2024.12 | 6390 | 0.49 | 0.49 | 旬阳市疾病预防控制中心 |
| 6 | 旬阳市应急物资储备中心及血站储备库建设项目 | 新建 | 新建旬阳市应急物资储备中心一个，建设面积2000平方米；新建旬阳市血站储备库一座，建设面积2000平方米；配套相关设施设备。 | 党家坝社区二组（雷家坡） | 2022年-2025年 | 4000 | 0.14 | 0.14 | 旬阳市疾病预防控制中心 |
| 7 | 旬阳市120急救中心建设项目 | 新建 | 120急救中心及辅助设施，指挥体系及信息化建设，120急救救援车辆（10辆）。 |  | 2022年-2024年 | 1500 | 0.15 | 0.15 | 旬阳市卫生健康局 |
| 8 | 旬阳市卫生监督所标准化建设项目 | 新建 | 业务楼1500平方米，配套设施设备及信息化建设。 |  | 2022.01 -2025.12 | 1500 | 0.08 | 0.08 | 旬阳市卫生监督所 |
| 9 | 旬阳市域医疗分中心建设项目 | 新建 | 新建及改扩建10个中心卫生院，建设面积57600平方米，规划投资29500万元。其中：蜀河、神河、赵湾、双河四个中心卫生院达到二级医院水平。 | 各镇 | 2021年 -2025年 | 57600 | 2.95 | 2.95 | 各中心卫生院 |
| 10 | 旬阳市镇卫生院改扩建项目 | 改扩建 | 新建及改扩建11个镇卫生院，建设面积19600平方米，规划投资6600万元。 | 各镇 | 2022年 -2025年 | 19600 | 0.66 | 0.66 | 各镇卫生院 |
| 11 | 旬阳市标准化村卫生室建设项目 | 新建 | 在全市200个没有公有产权卫生室的行政村（社区）建设200所标准化卫生室。每所卫生室建设面积不低于80平方米，设置诊断室、药房、治疗室、留观室、公共卫生室，五室分开，符合卫生学要求，配备常用药品及设施设备。 | 200个行政村（社区）党群服务中心院内 | 2021年 -2025年 | 16000 | 0.7 | 0.7 | 旬阳市卫生健康局 |
| 12 | 旬阳市互联网+健康医疗建设项目 | 新建 | 旬阳市互联网+健康医疗信息化建设项目，重在进一步推进智慧医院和互联网医院建设，做好居民电子健康卡上线应用，市公立医院实现网上预约挂号、诊间支付、网上查询等便捷服务。加强区域居民医疗健康信息管理，实现居民医疗健康信息一人一档、连续记录、动态更新、共享共用，并逐步对居民开放，同时做好信息等级保护工作和开发自动分析预警等智能应用。 | 旬阳市卫生健康局 | 2021年-2025年 |  | 0.05 | 0.05 | 旬阳市卫生健康局 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 190090 | 13.37 | 13.37 |  |

旬阳市中医药事业“十四五”发展规划

中医药事业是卫生事业的重要组成部分，是保障人民健康、促进国民经济和社会发展的重要基础。为加快我市中医药事业高质量发展,更好地为人民健康服务。根据中共中央、国务院《关于促进中医药传承创新发展的意见》（中发[2019]43号）和陕西省委、省政府《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》（陕发[2020]8号），以及《安康市“十四五”中医药事业发展规划》要求，结合我市实际，制定本规划。

# 一、中医药事业发展“十三五”规划执行情况

“十三五”期间，我市紧紧围绕中医药事业发展的关键问题，不断解放思想，改革创新，扎实推进全市中医药事业稳步发展，各项工作取得明显成效。

## （一）中医药事业发展环境进一步改善

《中华人民共和国中医药法》的颁布，为中医药事业的健康发展提供了法制保障。市政府出台了《旬阳市中医药发展战略规划（2018—2030年》、《关于进一步促进中医药发展的实施方案》和《关于促进中医药健康服务发展的实施意见》，对进一步做好中医药工作进行了全面部署，进一步明确了中医药改革的方向、中医药机构建设的内容、中医药创新的重点、中医药人才队伍建设的途径和加强农村中医药工作的方式，进一步完善了中医药发

展的补偿机制，并对加强中医药工作领导和监督管理工作提出了明确具体的要求。逐步形成政府重视、部门支持、行业推动、社会参与，共同促进中医药事业健康发展的良好氛围。

## （二）中医资源与服务进一步优化

针对中医医疗卫生机构资源短缺和浪费并存的状况，及时调整和优化了中医资源配置。目前，全市三级中医药服务网络已经形成，中医药服务体系日臻完善，服务领域不断拓宽，服务功能、服务水平和服务效率不断提高。“十三五”期间，中医服务机构的基础设施和内涵建设得到了进一步加强，中医药服务能力有了较大提高。市中医院不断巩固提升二级甲等中医院创建成果，启动了迁建工程，医院硬件设施和内涵建设得到明显提升；各镇卫生院积极发挥中医药“简、便、验、廉”的特色优势，在为群众提供医疗服务中发挥了重要作用。市镇医疗机构均设置了中医科、中药房并配备中药饮片和中成药；21家卫生院设立了中医药综合服务区，能为群众提供至少10种以上的中医药适宜技术服务；有310个卫生室能够提供中医药服务，占村卫生室总数81%以上。2016年和2019年，旬阳市分别通过全国基层中医药工作先进单位复审。

## （三）中医药人才培养工作进一步加强

优秀中医临床人才是加强中医药内涵建设，促进中医药事业发展的基础。通过采取继续教育、师承培养、在职培训和自学等多种形式，加强对中医药人才的培养，使中医药人才结构更趋合理，中医药队伍整体素质不断提高。一是选送中医人员到各类规范化培训班学习进修，共有100多人次接受培训，提高了中医药理论和医疗水平；二是充分利用名医带徒，培养了一批优秀中青年临床人才；三是依托“华医网”“医线通”对镇村医生进行中医药知识与技能培训；四是扎实开展中医药适宜技术培训，400余名镇村医务人员接受了培训，使镇（中心）卫生院中医人员至少掌握10种以上、乡村医生至少掌握4种以上中医药适宜技术。

# 二、指导思想和发展目标

## （一）指导思想

以习近平总书记的系列重要讲话重要指示精神为指导，坚持中西医并重，坚持中医中药协调发展，坚持政府主导和社会参与，以改革创新为动力，优化中医药资源配置，完善中医药服务体系，提高中医药服务能力资源的利用率，推动中医药健康产业持续发展，不断满足人民群众对中医药的需求，为人民健康服务，为经济社会高质量发展服务。

## （二）发展目标

基本建立比较完善、与经济社会发展相适应、满足人民群众健康需求的中医药服务体系；中医药应对突发公共卫生事件和防病治病能力显著增强；中医药工作基础进一步巩固，在防病治病中发挥重要作用；中医药人才队伍结构不断改善，中医药科技创新能力不断增强，学术水平明显提高；中医药法规标准和规范化建设水平不断提高；中医药资源的利用率更加合理；到2025年，政府中医药投入占卫生投入的比重提高到15%以上；每万人口中医床位数达到11张，每万人口中医执业（助理）医师数达到6.5人，中医药名牌战略顺利实施，现代化建设步伐进一步加快，全市中医药事业得到高质量发展。

# 三、“十四五”中医药事业发展的主要任务

## （一）优化资源配置，强化中医药机构建设

1.健全和完善满足城乡居民需求的中医医疗服务体系。按照“调整、巩固、完善、提高”的原则，优化中医药资源配置，强化中医药机构基础设施建设。完成市中医院迁建工程，坚持“重点专科带动”战略，牢牢把握迁建有利时机，进一步加强骨伤科、儿科、急诊科、脾胃病科、心病科、治未病科、康复理疗科等中医特色专科建设，打造全市中医医疗和技术指导中心；市人民医院和妇幼保健院全面加强中医临床科室和中药房建设，不断丰富诊疗服务手段，拓宽服务领域，使人民群众在接受西医药服务的同时能够享受到中医药服务，以满足人民群众多元化、多层次的健康服务需求；以示范中医馆建设为抓手，加快镇（中心）卫生院中医馆提等升级，镇（中心）卫生院均建成规范中医药服务区，至少50%以上的卫生院建成示范中医馆；以推广中医药适宜技术为抓手，加强村卫生室中医药服务能力建设，提高中医药服务水平。

2.启动实施中医药服务市镇一体化管理工作，由市中医院牵头，通过要素整合及管理技术输入，不断提升基层中医药服务能力。

3.加强中西医结合工作，充分发挥中西医结合技术资源和诊疗优势，不断提高中西医结合防治疾病和科技创新能力。举办在职西医学习中医、中医学习西医培训班，培养一批中西医结合专业技术队伍，为我市中西医结合高质量发展夯实基础。

## （二）强化特色项目建设，充分发挥中医药优势和作用

1.实施中医“名医、名科、名院”战略。“十四五”末，市中医院建成5个名专科，培养10名名医；建设具有中医特色的镇（中心）卫生院8-10个。继续实施中医重点专科的动态管理，改善支撑条件，扩大专科规模，实施分类指导，使之成为专科优势强、规范效益好，在市内外有一定知名度的品牌专科。启动实施“优秀中医临床人才培养计划”，培养优秀中医药学科带头人和学科骨干。

2.推进基层中医重点项目建设，巩固基层中医工作创建成果，加快建设步伐，提高建设水平，建设中医药特色镇（中心）卫生院、村卫生室。

3.大力推广中医药适宜技术，探索建立中医药适宜技术推广机制，加强师资培训，建立评价体系，完善考核监督，提高推广实效。筛选10-20项中医药养生保健适宜技术，向全市城乡居民进行推广。

4.充分发挥中医药在公共卫生服务中的作用，开展中医药特色的公共卫生保健服务。

5.开展民间中医药独特诊疗技术和单验方的整理工作，制定临床疗效评价方案，筛选、评价一批安全、有效、适宜应用的技术方法、方药，整理规范并加以推广。

## （三）加强医疗质量管理，提高中医药服务水平

1.以提高医疗质量、服务水平和管理水平为重点, 完善中医药服务措施，提高中医药服务水平。

2.加强中医药急诊急救能力建设，重点加强市中医院、镇（中心）卫生院急诊急救基础设施和中医药临床科室标准化建设，强化急诊急救技术培训，提高中医药医护人员急诊急救能力和水平。

3.加强医疗质量管理。认真贯彻执行卫生管理法律法规和部门规章，建立健全医疗质量监督管理制度，完善行业管理规范和标准，加强医疗质量监控体系和评价体系建设，建立并完善医疗机构“院、科、组”三级医疗质量监控组织，逐步形成卫生行政部门宏观监管、医疗机构日常管理的科学监管体系。

## （四）加快中医药人才培养，提高中医药队伍素质

1.强化中医药继续教育，加强中医药继续教育基地建设，实施中医住院医师规范化培训，加速中医药队伍知识和技术更新，提高临床防病治病能力。加强在职人员学历学位教育，提高在职中医药人员的整体素质。继续开展老中医药专家学术经验继承工作，系统整理、研究和传承老中医药专家的学术思想和诊疗经验，培养新一代中医药名家。到2025年，市中医院中医医师（含助理执业医师）和中医药剂师占医师和中医药剂师总数60%以上，镇（中心）卫生院中医医师（含助理执业医师）和中医药剂师占医师和中医药剂师总数25%以上；市、镇医疗机构中医药人员大专以上学历占总数80%以上，卫生院临床中医医疗服务人员具备执业助理医师及以上的执业资格；其他人员具备初级以上的专业技术资格，80%以上的乡村医生能运用中西医诊治常见病、多发病；市级名中医达5人以上，评选县级名中医10名，培养中医学科带头人5人，市中医院培养专科（专病）骨干8名，中医住院医师规范化培训10名。

2.加快农村中医药人才培养。实施乡村医生中医学历教育，对农村基层优秀中医的成才规律与临床经验进行总结和推广，加快乡村医生中医药知识与技能培训步伐，积极推广中医适宜技术，完成县级中医药临床技术骨干、基层医疗卫生机构中医专病骨干的培训任务。

## （五）加强农村中医药工作，发挥中医药在防病治病中的作用

1.发挥中医药防治常见病、多发病临床疗效确切、价格相对低廉的优势，在市中医院和条件成熟的乡镇开展院内中药制剂调剂使用试点。

2.加快中医药三级网络建设。加强市中医院建设，充分发挥中医医疗机构的龙头带动和技术指导作用，积极开展对乡村卫生机构的中医药对口扶持和技术合作。加快镇（中心）卫生院中医科和中医服务区建设，结合自身实际，突出中医药专科（专病）特色，逐步形成技术优势。村卫生室要有开展中医药服务的基本设施，积极应用和开展中医药诊疗技术，每个村卫生室至少要有一名中医或能中会西的乡村医生运用中西两法为农村居民防病治病。

## （六）构建中药资源创新平台，推进中药产业发展

认真贯彻落实市政府《关于实施基层中医药服务能力提升工程的意见》，充分发挥我市中药资源和技术优势，加强中药资源保护和利用研究、中药基础与应用研究，推进中药材规范化种植（养殖），建设若干优质药材生产与初加工基地，推出若干创新型产品和技术，积极支持和鼓励企业建设集初加工、检测、仓储、物流、追溯等为一体的中药材供应保障平台，进一步加快中药产业发展。

## （七）积极推进中医药信息化建设

重视和加强中医药信息化建设，将中医药信息化建设纳入中

医药事业的发展规划和中医药机构发展的总体目标。加强中医药

信息化基础建设，加快信息技术在中医药领域的广泛应用，保障宏观管理和科学决策的正确性,提高中医药行业的信息管理和信息技术应用水平，扩大中医药医疗服务和科普宣传的范围和影响力,为中医药事业科学发展提供坚强保障和强大支持,促进中医药管理现

代化。

## （八）大力发展中医药健康服务业

充分发挥中医药在预防、医疗、康复、养生保健等方面的资

源优势，转变中医药的服务理念，拓宽服务渠道，完善服务功能，

研究制定中医药健康产业的发展规划和具体措施。在巩固和提高

基本医疗服务能力的基础上，提高中医药在康复医学领域的服务

能力和水平，积极开展中医药对亚健康人群的服务项目。大力推广中医药健康产品，形成特色品牌优势。鼓励、吸纳社会力量和

资金参与，共同助推中医药健康服务业发展。

# 四、保障措施

## （一）加强党的领导，加大中医药事业投入

进一步重视和加强对中医药工作的领导，认真履行中医药管理职能，把中医药事业纳入当地经济与社会发展计划，落实人力、物力、财力等各项保障措施，为中医药发展创造良好的条件和环境。市卫健局要加强对中医药发展的统筹规划和协调指导，各有关部门要主动关心和支持中医药发展，在各自的职责范围内，共同做好中医药工作。进一步加大政府对中医药事业发展的投入，逐步建立起与国民经济增长水平相适应的多渠道的中医药事业发展投入机制。在卫生事业经费和卫生重大项目经费中，提高中医药经费的比例，并增加中医专项补助经费；在卫生重大基本建设项目中，增加中医药建设项目份额；在重大科技计划中安排更多的中医药项目。注重政府投入与吸引社会资本相结合，发挥市场调节作用，激发创新活力，充分调动社会资本兴办中医药事业的积极性。

## （二）坚持依法行政，加强中医工作全行业管理

健全和完善中医药执法监督体系，为中医药事业发展提供可靠的组织保障。用法律、行政、经济等手段加强宏观管理和调控，打破中医药机构的行政隶属关系和所有制界限，逐步实行中医药工作的全行业管理。加强中医医疗机构、医务人员、医疗设备和技术运用等方面的规范管理，严格各项准入制度，完善中医药技术规范，提高中医药行政管理的科学水平。

## （三）深化体制改革，增强中医药事业发展活力

进一步改革和完善中医药管理和服务模式，建立运转有序、透明协调的中医药管理和运行机制，发挥宏观调控和市场机制作用，结合当地经济和社会发展水平，合理配置中医药资源，提高利用效率，促进中西医协调发展，为多方面参与和支持中医药事业发展创造宽松和谐的环境。建立以公有制为主导，多种经济成分公平竞争、共同发展的中医办医体制。加快中医药机构内部运行机制改革，深化中医药机构人事制度、分配制度和后勤服务社会化的改革。积极推行全员聘用制、任期制等新的用人办法，实行竞争上岗。打破平均主义，坚持按劳分配与多种分配方式共存的分配制度。建立人员能进能出、职务能上能下、待遇能高能低、充满活力的运行机制。加强经济管理，推行成本核算，降低中医药机构的经济运行成本。

## （四）探索研究促进中医药发展的政策和管理制度

在建立公共卫生服务体系的过程中，充分发挥中医药的优势作用，建立中医医疗机构补偿机制，充实和调整中医诊疗项目，合理提高中医技术劳务价格。在区域卫生规划中，合理配置中医药资源。在医疗卫生体制改革、基本医疗保险制度改革、药品生产流通体制改革等方面，制定符合中医药特点和发展规律、保护和促进中医药事业发展的相关政策。在中成药、医院中药制剂、中药饮片、中药材管理等方面制定体现中医药特点的管理办法，探索符合中医药特点的管理制度。

## （五）积极做好规划的实施与监测评价

各镇、各有关部门要把中医药事业“十四五”规划纳入地方经济和社会事业发展整体规划，从实际出发，制定实施办法，对规划中提出的重点工作要加强统筹和支持，在财务预算和资金安排上给予保证。建立中医药事业“十四五”规划实施的分析、预测、监督和评估制度，及时发现规划具体任务在实施过程中出现的问题及其原因，挖掘这些问题背后的影响因素及其作用机理，及时反馈和调整规划的相关指标，从而确保规划顺利有效实施。

抄送：市委各工作部门，市人大办，市政协办，市纪委监委，人武部。

市法院、检察院，各人民团体，中央和省市驻旬各单位。

（增发：各医疗卫生单位）

旬阳市人民政府办公室                    2021年12月30日印发